技术要求

- 项目名称

纪录片《穿越上合》第2季《大道长安》协助拍摄制作

二、摄制内容

（一）素材拍摄

乙方需严格按照甲方确认的《<穿越上合> 第 2 季<大道长安>拍摄方案》（含主题方向、场景清单、镜头要求等）赴西安等核心取景地完成1集剧集的素材拍摄工作；拍摄过程中，乙方需接受甲方的全程统筹指导，定期向甲方同步拍摄进度及素材样片，关键场景拍摄需提前 3 个工作日提请甲方确认拍摄方案细节，未经甲方同意不得擅自调整拍摄内容或变更拍摄计划。

（二）后期制作

（1）初剪阶段：乙方协助甲方完成素材筛选、初剪框架搭建工作，初剪版本需按甲方给定的叙事逻辑（含内容顺序、核心信息点）制作，初剪片需提交甲方审核，乙方根据甲方审核意见免费调整（调整次数不超过 2 次），直至甲方确认初剪框架合格。

（2）精剪阶段：本阶段由甲方主导（含精剪节奏把控、音效 / 字幕适配标准制定、内容细节优化、特效动画包装等），乙方协助甲方完成成片制作，具体包括：按甲方明确要求调整画面剪辑精度、配合甲方完成音频素材对接、根据甲方确认的技术参数优化文件格式等；乙方协助过程中不得自主变更甲方确认内容，所有成片需经甲方审核确认。

三、交片规格

乙方交付甲方《穿越上合》第2季《大道长安》成片，成片长度为40分钟，并以规定格式成片。

成片视频技术参数如下：

文件封装格式：mov 视频编码格式：DNXHD、ProRes 422、ProRes 422 HQ 均可

分辨率：3840×2160

帧率：25P 或 50i

音频编码格式：LPCM 48KHz

CH1：混合声道（解说、同期声、音乐、音效）

CH2：同期声

CH3：音效

CH4：音乐

四个声道必须完全同步

四、交片时间

乙方应在2026年4月15日前完成拍摄及后期制作工作。

五、摄制费用

本项目拍摄制作预算金额为:人民币玖万捌仟元(RMB98000元整)。上述款项,甲乙双方签定合同后，甲方在收到乙方开具的发票后15个工作日内一次性支付至乙方指定银行帐户。乙方收到约定款项后即按甲方工作要求开展所有拍摄及制作工作。