# 附件1：学校自查自评及专家组考察评估时间段安排表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作环节** | **时间节点** | **主要任务** |
| **二级学院（部）**  **自评自建** | **2024年9月之前** | 1）开展自评自建，落实制度标准建设、专业评估、课程与实验室评估、教学评价与调研、实践教学检查等评建重点任务  2）做好教学文件、档案和工作台账自查与规范化管理  **3）9月20日之前提交问题清单与其他材料清单** |
| **学校组织自查** | **2024年10月** | **1）组织线上巡课、听课**  2）检查教学文件、档案材料、工作台账管理情况 |
| **2024年11月** | **3）线上调阅试卷、论文、教学大纲等电子版文档**  **4）访谈二级学院（部）领导**和教师代表 |
| **自评工作指导小组**  **进校指导** | **2024年11月**  （中下旬） | 1）召开自评自建与迎评工作动员会（启动会），聘请自评工作指导小组对学校自评工作进行指导  2）对《自评报告》等自评材料提出修改意见；访谈学校领导、职能部门，提出问题与建议 |
| **2024年12月**  （中旬） | 3）学校梳理问题清单，完善《自评报告》等自评材料，组织整改 |
| **学校公示、上传**  **自评材料** | **2025年3月**  （春季学期开学初） | **1）公示：**学校《自评报告》《状态数据分析报告》  **2）上传：**学校基本情况、自评文件及支撑材料和相关清单  3）配合主管部门完成在校生、毕业生、教师、用人单位等调研，做好“线上评审”迎评准备 |
| **专家组线上评审**  （13人） | **2025年4月14日开始**  （春季学期第8-10周） | **1）召开线上评审布置会、启动会**  2）专家组审读《自评报告》《本科教学质量报告》和支撑材料，以及《状态数据分析报告》等“1+3+3+3”报告  3）专家**线上听课看课**（每个专家3门）  4）专家**线上调阅材料**（调阅试卷不少于30门课\*20份、毕业论文不少于15个专业\*20份，覆盖所有学院）  5）专家**在线访谈、座谈**（学校领导、管理人员、教师、在校生、毕业生、实习和就业单位代表）  6）专家根据需要实地“暗访”  7）专家组全面考察，查找问题  8）召开线上评审总结会  9）学校做好“实地考察”迎评准备 |
| **专家组实地考察**  （7人） | **2025年5月12—14日**  （春季学期第12周  周一至周三） | 1）实地考察布置会、说明会（小范围见面会）  **2）专家组进校实地考察**  形式：**深度访谈、考察走访**（含实验室）补充听课看课、文卷审阅等  重点：对“线上评审”没有进行的内容、环节及存疑问题进行考察  3）评估专家组召开总结会、交流会，确定问题清单 |