招标编号：2023006

上海政法学院图书馆书刊搬运整理项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三年一月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校图书馆的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院图书馆书刊搬运整理项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2023006

2、预算金额：188700元

3、项目名称：上海政法学院图书馆书刊搬运整理项目

4、项目期限：合同后30历日

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、响应方是具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商

2、投标单位应具有相应经营范围且能提供该类专业服务的企业（单位）。

3、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

三、现场踏勘及递交报价文件截止时间、地点：

现场踏勘时间：2023年2月4日下午14时00分

集合地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院南大门门卫室

报价文件统一递交时间：2023年2月6日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院南大门门卫

四、询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏    电 话：  13774336258

图书馆技术联系人：张海霞   电 话：13918837344

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院图书馆书刊搬运整理项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供学校上海政法学院图书馆书刊搬运整理服务。成交供应商应对服务过程负责。

1.6   项目成交后，合同规定的费用不再变化。

1.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目实施，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的服务方案，全程由供应商负责。项目实施期间伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目实施维保过程中的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话及投入本项目人员基本情况表

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（188700元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本二份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交的投标文件的电子文档1份。投标文件的电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足询价文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

# 上海政法学院上海政法学院图书馆书刊搬运整理

# 项目需求

一、项目内容：

老图书馆图书搬迁项目主要包括位于河西校区的图书馆老馆五楼及其它书库共计约37万册图书需整体搬迁至新的学生活动中心地下室，需严格按图书馆要求做好以图书条码号/中图法类目进行分类整理、防潮牛皮纸专业化打包、馆藏地调拨、搬运和整齐多层堆放，同时按要求供应商提供及制作学生活动中心地下室约155平米面积的仓板（双层）、防潮垫等材料，做好用于图书长期储存所需的专业化防潮保护。

二、工作要求：

1、未打包图书整理要求：约16万册未打包图书，需按照图书原在架顺序下架（拆包），按照条码号采集条码号并逐册调拨，所有在架和堆放的图书均需按照指定的顺序，用图书专用防潮打包纸井字形打包，打包带需采用PVC专用料，打包完成需做好清晰的包号标记，搬运至新的学生活动中心地下室，并按照指定的顺序多层码放。因老馆无电梯，打完包需采用人工逐包从5楼搬运至指定地点。

2、已打包图书整理要求：约21万册图书已打包，需根据图书的类目进行整合归类，逐包标记大类、顺序包号、并逐一按类分包搬运，按图书馆要求运至指定地点、多层码放整齐、类别清晰。

3、搬迁质量要求：需严格按顺序要求进行下架（拆包），按文献类别和图书条码顺序进行分包，严禁混分，并逐册调拨，避免漏采、错采及重复采集。打包材料需经久耐用，需PVC透明专用打包带，打包需逐一顺延标记。搬运过程需爱护、保管图书，丢失、损坏按原价赔偿，搬运至指定地点，并分类码放整齐、便于保存。

4、其他要求：用防潮仓板在新的学生活动中心地下室做好图书存放的防潮措施，防潮仓板采用较高质量能经久耐用的双层塑料托盘，并在托盘上采用防潮塑料膜，让图书的长期储存得到有效的保护。搬迁过程中使用到的电脑、扫描枪、打包机等设施和设备需服务供应方自备。

三、投标要求：

1.参与报价单位须具有独立法人资格，且能提供该类专业服务的企业（单位）。

2.报价文件要求

(1）法人授权委托书，被委托人身份证复印件。

(2）企业营业执照副本复印件（加盖企业公章）。

(3)投标单位人员需持有编目人员资格证书，需熟练掌握汇文文献信息服务系统，并提前了解本馆的具体要求，本项目不得外包。（投标单位须提供工作人员编目资质证明材料）

（4）投标单位需提供人员服务及充分了解和熟悉掌握图书馆图书整理。

（5）投标单位应承担投标及合约中应承担的全部责任与义务，不允许中标后将本次招标合同分包或转包，一经发现将终止合同并追究相应的赔偿。

（6）本次招标不允许联合体参加投标。

(7）投标单位需提供负责的类似项目情况表。(附合同复印件等证明材料)

（8）投标单位应具有自有数据编目能力人员，国家图书馆上岗证书、CALIS联机合作编目中心编目员证书等人员至少3名以上，工作人员需持证上岗（附复印件等证明）。

（9）近三年未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为记录名单（附相关截图证明材料）附合同复印件等证明。

3.按招标文件要求须提供报价细则及技术和服务应标文件，并在报价书及技术和服务指标应标文件下方加盖公章。

4.报价文件以密封方式提供，非密封方式提供报价书视为非有效报价。

5.投标单位须提供服务承诺书。

6.投标单位须根据采购人要求的地点及时间进行现场踏勘，投标单位的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人所管辖的场地时，需事先经采购人同意。除由于采购人的原因外，在现场踏勘中发生的人员伤亡和财产损失应由投标单位自行负责。

四、服务承诺：

1．投标单位应按招标文件的规定，满足招标单位提出的所有技术要求和服务要求。

2．除响应招标单位招标文件的要求外，投标单位还承诺以下服务和优惠措施：

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

五、报价方式：

| 项目类别 | 总报价（元） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- |
| 图书整理搬迁（所有费用之和） |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，图书整理搬迁总报价为项目所有费用总和的报价，应包括牛皮纸等打包材料、仓板、防潮材料、项目本身价格、运输费等各种费用之和。

六、工期要求：

合同生效第二日进场，工期不超过30历天；

七、付款方式：

项目完成将按照询价文件就行验收，验收合格后支付合同款。

老图书馆图书搬迁项目合同（仅供参考）

甲方：   上海政法学院

乙方：

上海政法学院（以下简称“甲方”）和            （以下简称“乙方”）本着公平公正、互惠互利的原则，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

一、项目概况

1、项目名称：老图书馆图书搬迁项目

2、服务期限：乙方接到甲方通知的    日内完成整个项目。

3、合同价格：        元整。

二、项目实施主要内容

按照图书馆要求，对老图书馆图书进行下架（拆包）、整理、调拨、防潮材料打包、标记包号、搬运和堆放等搬迁整理，根据需求做好防潮储存等服务。

三、甲乙双方职责

(一）甲方职责

1.指派专人负责与乙方协调相关事宜；

2.对图书搬迁提出具体的操作要求，做好现场指挥与调度；

3.积极与乙方配合，尽可能为乙方提供方便。

（二）乙方职责

1.乙方应指派专人负责与甲方协调相关事宜。

2.乙方严格按照甲方图书搬迁相关要求及技术参数相关标准，完成图书有序的调拨、下架、捆扎、打包、搬运、存放等工作。

3.乙方应保持现场工作环境有序、整洁，遵守甲方现场安全管理规定，保证安全、准确、有序地进行合同约定的各项工作，如因乙方原因造成他人人身伤害的由乙方承担一切责任。

4.在整个项目进行中，如因为乙方的原因造成甲方图书资料或其他物品的损坏或遗失需按价赔偿。

5.乙方应积极与甲方配合，遇有问题及时与甲方项目联系人进行沟通，第一时间解决问题，为图书馆提供优质服务。

6.乙方严格按照甲方的时间要求和进度控制工期，安排工作人员入场，如发生不可抗力情况，应及时通知甲方项目联系人，并商定履行时间。

7.乙方投标时提交的投标书中所包含的所有内容在本合同执行中同时有效。

四、支付与结算

| 项目类别 | 总报价（元） | 服务周期（天） |
| --- | --- | --- |
| 图书整理搬迁（所有费用之和） |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，图书整理搬迁总报价为项目所有费用总和的报价，应包括牛皮纸等打包材料、防潮材料、项目本身价格、运输费等各种费用之和。

2、支付方式

项目完成，验收合格，乙方开具符合规定的发票，甲方将款项支付到乙方账户。

乙方户名：

开户银行：

账    号：

五、违约责任

双方应认真执行合同中的各项约定，如有违约，守约方因违约方的违约行为而遭受损失的，违约方应对守约方的直接经济损失承担赔偿责任。

六、争议的解决

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，若协商不成时，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

1、本合同未尽事宜, 双方友好协商解决，必要时可签订补充协议另行约定，相关补充协议一经签订即成为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式伍份，其中甲方肆份，乙方壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

3、非经甲方书面确认，乙方不能将本合同进行转包、分包，如有发生，合同立即终止，由此产生的一切损失由乙方承担。

4、任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后七个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

| 甲方（盖章）：上海政法学院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 日 期： | 日 期： |

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

- 报价须为完税报价。

- 所有价格均系用人民币表示。图书整理搬迁总报价为项目所有费用总和的报价，应包括牛皮纸等打包材料、仓板、防潮材料、项目本身价格、运输费等所有费用之和。

响应方代表签字：                   联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日

附件5

拟投入本项目的主要人员情况表

（附相关证书复印件并加盖公章）

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 技术职务 |  |
| 职 务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业资格 |  |  | 取得职业资格时间 |  |  |
| 2.经 历 |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 负责过的主要项目 （类型、金额） |  | 该项目中任职 |  | 备 注 |

备注：以上信息均是真实有效的。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

- 附件6

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标（成交）资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.响应方（投标单位）应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：